## Planificación
Tema de TT: | Extendiendo conjunto de datos a través de servicios de reconciliación
Estudiante: | Jenny Fernanda Pereira Sarmiento
Dedicación diaria en horas:
Planificación desde: | 2020-08-03 | hasta | 2020-09-07
Fase | Actividad | Tiempo requerido en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Estado de Arte | Completar apartados de Estado de arte: Administrador de base de datos Consultas Sparql: (consultas federadas) | 8 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | vacío
Documento: capitulo II | Rectificar: parámetros considerados para reconciliar datos | 4
Desarrollo | Identificar dataset para usar | 24 | 2020-08-05 | 2020-08-08 | vacío
Desarrollo | Preparación de Dataset: Limpieza y desambiguación | 16 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | vacío
Desarrollo | Transformación de datos a RDF | 16 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | vacío
Desarrollo | Servicios de reconciliación: OpenRefine | 16 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | vacío
Desarrollo | Documentación de servicios de reconciliación: OpenRefine | 8 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | vacío
Desarrollo | Servicios de reconciliación: OntoRefine | 16 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | vacío
Desarrollo | Documentación de servicios de reconciliación: OntoRefine | 8 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | vacío
Desarrollo | Servicios de reconciliación: Stardog | 24 | 2020-08-19 | 2020-08-22 | vacío
Desarrollo | Documentación de servicios de reconciliación: Stardog | 16 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | vacío
Desarrollo | Servicios de reconciliación: Virtuoso | 24 | 2020-08-26 | 2020-08-29 | vacío
Desarrollo | Documentación de servicios de reconciliación: Virtuoso | 16 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | vacío
Desarrollo | Servicios de reconciliación: técnicas de reconciliación: Consultas Federadas | 32 | 2020-09-02 | 2020-09-05 | vacío
Desarrollo | Documentación de servicios de reconciliación: técnicas de reconciliación |  |  | 2020-09-07 | vacío
Desarrollo | Desarrollo continuo: Conclusiones y recomendaciones |  | 2020-08-05 | 2020-09-07 | vacío

## catálogo
Estado
estado | descripción
en revision
completado
eliminada
vacío | cuando no se inicia aún